## 오류 수정 리스트
날짜 | 배치 | 이슈 | 크리티컬 | 해결 완료
3.4.2026 | 1 | change role 박에서 투명도 낮아서 가독성 떨어짐 (해결) | FALSE | TRUE
|  | 프리뷰 배포 필요함 | FALSE | TRUE
|  | View 부터 IP Registry 보여야함 (해결) | FALSE | TRUE
|  | editor 의 셋팅에서 모티더링 셋팅 X, 탬플랫 X 안보이게 (해결) | FALSE | TRUE
|  | 오너 계정에서 Audit logs 접속 안됨 (해결) | FALSE | TRUE
|  | Campaigns에서 Crawer 강제로 시키는 Run now 누르면 Crawler responded: Not Found 가 오른쪽에 생김. 메세지를 Run now 버튼 왼쪽으로 보내자 | FALSE | TRUE
|  | 왜 Run now 작동 안하지? | FALSE | TRUE
|  | Audit log 라기 보다는 공지사항 이야. 나도 필요할때 쓰지만 버전 업 할때 버전 업데이트 된거 서머리해서 너가 여기에 공지 사항 시스템 유저라고 하면서 말 할꺼야. | FALSE | TRUE
| 2 | 셋팅에 유저 관리에 Last Login 이거 왜 다 Never 라고 나와? | FALSE | TRUE
|  | 캠페인, 리포트 누가 요청해서 만들어진것인지 보였으면 좋겠어. | FALSE | TRUE
| 3 | 크리티걸. 크롤러 이슈 아직 해결 안됨, Campaigns에서 Crawer 강제로 시키는 Run now 누르면 Crawler responded: Not Found 가 오른쪽에 생김 | TRUE | TRUE
|  | 크리티컬. 익스텐션 인스톨 시에 Could not load css 'content.css' for script Could not load manifest. 이말뜸. | TRUE | TRUE
| 4 | 신규 아이템을 만들려고 하면 new row violates row-level security policy for table "listings" 에러 | FALSE | TRUE
|  | 신규 캠페인 만들려고 하면 new row violates row-level security policy for table "campaigns" 에러 | FALSE | TRUE
|  | 신규 노티 만들려고 하면 Could not find the table 'public.notices' in the schema cache 뜨고 세이브 안됨 | FALSE | TRUE
|  | 스크린샷 Screenshot 2026-03-04 at 16.45.44 보면 아마존 URL 이 amazon.com/dp/ 이렇게 시작 안해 | FALSE | TRUE
3.5.2026 | 5 | 캠패인에서 콜레팅 된 바이로레이션 리스팅은 리포트 큐에서 볼수 있는 연결된 리스팅이어야 한다. | FALSE | FALSE
|  | 리포트 큐에서 Asin 눌르고 오른쪽 창 나오고 또 디테일 눌러야 되는데 이 액스트라 스탭 빼고 바로 디테일로 가면 좋을듯 | FALSE | FALSE
|  | 어플라이 탬플릿 눌렀을때 나오는 사이트 창에 디자인완성이 안되어 있음 | FALSE | FALSE
|  | 리포트 디테일에서 뒤로가기 버튼.. 아니 모든 디로가기 버튼이 좀더 잘 보이고 직관적으면 좋겠음 | FALSE | FALSE
|  | 컴플릿트 리포트 에서 리스팅 들어가보면 리포트 큐로 돌아감 | FALSE | FALSE
|  | 설정에 익스텐션이름이 Download sentinel-extension-v1.0.0.zip | FALSE | FALSE
|  | 오너와 관리자는 신고리포트를 삭제 할수 있는 권한 필요함 그리고 벌크단위 삭제도 필요함 | FALSE | FALSE
|  | 벌크 단위로 서빗도 같이 필요함 | FALSE | FALSE
|  | 설정에 익스텐션 페이지 디자인 필요함 지금은 너무 디자인 안된 느낌 | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE